## Sheet1
[세미프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | GoodeeLMS
|  | 팀원 | 윤재훈, 임 욱, 장 준, 최준희
작성자 | 윤재훈, 임 욱, 장 준, 최준희 | 작성일 | 2026.01.12
프로젝트 기간 | 2026.01.12~2026.01.30 | 최종 수정일 | 2026.01.30
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 개발일정 | 작업기간 (D) | M | 1월
[6 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W
[6 empty] | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
분석 | 요구 분석 | 요구사항 정의 | 팀원전체 | 2026.01.12 ~ 2026.01.13 | 2 | bar: 1W 12 to 1W 13
|  | 테이블구조 정의 |  | 2026.01.13 ~ 2026.01.14 | 2 | bar: 1W 13 to 1W 14
| 일정 분석 | WBS 작성 |  | 2026.01.12 ~ 2026.01.28 | 13 | bar: 1W 12 to 3W 28
| 구조 분석 | 화면설계서 |  | 2026.01.12 ~ 2026.01.20 | 7 | bar: 1W 12 to 2W 20
|  | ERD |  | 2026.01.13 ~ 2026.01.14 | 2 | bar: 1W 13 to 1W 14
구현 | 개발 | 1. 필터 | 윤재훈
|  | 1.1 접근 계정 별 필터 |  | 2026.01.16 | 1 | bar: 1W 16
2. 자동화
|  | 2.1 강의 상태 변경 |  | 2026.01.23 ~ 2026.01.26 | 2 | bar: 2W 23 to 3W 26
|  | 2.2 수강바구니 마감 |  | 2026.01.22 ~ 2026.01.26 | 3 | bar: 2W 22 to 3W 26
|  | 2.3 수강신청 마감 |  | 2026.01.23 ~ 2026.01.26 | 2 | bar: 2W 23 to 3W 26
|  | 3. 회원관리 | 임욱
|  | 3.1. 로그인 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.19 | 3 | bar: 1W 15 to 2W 19
|  | 3.2 로그아웃 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.19 | 3 | bar: 1W 15 to 2W 19
|  | 3.3 회원가입 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.19 | 3 | bar: 1W 15 to 2W 19
|  | 3.4 초기정보 수정 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.19 | 3 | bar: 1W 15 to 2W 19
|  | 3.5 접속유지 타이머 등록 |  | 2026.01.23 ~ 2026.01.26 | 4 | bar: 2W 23 to 3W 26
|  | 3.6 비승인 유저 접근 차단 |  | 2026.01.27 | 1 | bar: 3W 27
|  | 3.6 비밀번호 초기화 |  | 2026.01.28 | 1 | bar: 3W 28
|  | 4. 게시판 | 최준희
|  | 4.1 게시판 조회 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 | 2 | bar: 2W 21 to 2W 22
|  | 4.2 게시판 검색 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 | 2 | bar: 2W 21 to 2W 22
|  | 4.3 게시판 상세보기 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 | 2 | bar: 2W 21 to 2W 22
|  | 4.4 게시글 등록 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 | 2 | bar: 2W 21 to 2W 22
|  | 4.5 게시글 수정 / 삭제 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 | 2 | bar: 2W 21 to 2W 22
5. 학적 변경
|  | 5.1 학생 학적 조회 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
|  | 5.2 학생 학적 변경 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
6. 계정 관리
|  | 6.1 교수 재직 조회 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
|  | 6.2 교수 재직 변경 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
7. 학생 등록
|  | 7.1 신규 학생 등록 |  | 2026.01.19 ~ 2026.01.20 | 2 | bar: 2W 19 to 2W 20
|  | 7.2 신규 학생 조회 |  | 2026.01.19 ~ 2026.01.20 | 2 | bar: 2W 19 to 2W 20
8. 장학 관리
|  | 8.1 장학 후보자 조회 |  | 2026.01.19 ~ 2026.01.20 | 2 | bar: 2W 19 to 2W 20
|  | 8.2 장학생 선정 |  | 2026.01.19 ~ 2026.01.20 | 2 | bar: 2W 19 to 2W 20
9. 일정 관리
|  | 9.1 학사 일정 변경 |  | 2026.01.27 ~ 2026.01.28 | 2 | bar: 3W 27 to 3W 28
|  | 10. 회원 정보 | 임 욱
|  | 10.1 전공,학적 변동이력 조회 |  | 2026.01.20 | 1 | bar: 2W 20
|  | 10.2 등록금 납입 및 이력 조회 |  | 2026.01.20~2026.01.20 | 2 | bar: 2W 20
|  | 10.3 현 학기 수강 강의 조회 |  | 2026.01.21~2026.01.21 | 2 | bar: 2W 21
|  | 10.4 학사경고 이력 조회 |  | 2026.01.21~2026.01.21 | 2 | bar: 2W 21
|  | 10.5 회원 정보 조회 | 장준 | 2026.01.15~2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
|  | 10.6 회원 정보 수정 |  | 2026.01.15~2026.01.16 | 2 | bar: 1W 15 to 1W 16
|  | 10.7 비밀번호 변경 |  | 2026.01.16~2026.01.19 | 2 | bar: 1W 16 to 2W 19
11. 학습 지원
|  | 11.1 강의 목록 조회 |  | 2026.01.19 | 1 | bar: 2W 19
|  | 11.2 강의 상세 조회 |  | 2026.01.19 | 1 | bar: 2W 19
12. 교수 지원
|  | 12.1 강의 목록 조회 |  | 2026.01.20~2026.01.22 | 3 | bar: 2W 20 to 2W 22
|  | 12.2 강의 상세 조회 |  | 2026.01.20~2026.01.22 | 3 | bar: 2W 20 to 2W 22
|  | 12.3 강의 등록 |  | 2026.01.20~2026.01.22 | 3 | bar: 2W 20 to 2W 22
|  | 12.4 성적 조회 |  | 2026.01.23~2026.01.27 | 3 | bar: 2W 23 to 3W 27
|  | 12.5 성적 등록 |  | 2026.01.23~2026.01.27 | 3 | bar: 2W 23 to 3W 27
13. (학생) 성적
|  | 13.1 성적 조회 |  | 2026.01.19~2026.01.20 | 2 | bar: 2W 19 to 2W 20
|  | 14. 강의 평가 | 최준희
|  | 14.1 수강 과목 조회 |  | 2026.01.23 ~ 2026.01.26 | 2 | bar: 2W 23 to 3W 26
|  | 14.2 수강 과목 평가 |  | 2026.01.23 ~ 2026.01.26 | 2 | bar: 2W 23 to 3W 26
|  | 15.수강신청 장바구니 | 윤재훈
|  | 15.1 강의목록 조회 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.21 2026.01.26 ~ 2026.01.27 | 7 | bar: 1W 15 to 2W 21; 3W 26 to 3W 27
|  | 15.2 장바구니 추가 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.21 2026.01.27 | 6 | bar: 1W 15 to 2W 21; 3W 27
|  | 15.3 장바구니 삭제 |  | 2026.01.15 ~ 2026.01.21 2026.01.27 | 5 | bar: 1W 16 to 2W 21; 3W 27
16.수강신청
|  | 16.1 강의목록 조회 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 2026.01.26 ~ 2026.01.27 | 4 | bar: 2W 21 to 2W 22; 3W 26 to 3W 27
|  | 16.2 장바구니 마감 결과 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 2026.01.27 | 3 | bar: 2W 21 to 2W 22; 3W 27
|  | 16.3 수강신청 현황 |  | 2026.01.21 ~ 2026.01.22 2026.01.27 | 3 | bar: 2W 21 to 2W 22; 3W 27
확인 및 검증 | 릴리즈 테스트 | 1. DB 데이터 삽입 | 팀원 전체 | 2026.01.27 ~ 2026.01.28 | 2 | bar: 3W 27 to 3W 28
|  | 2. 릴리즈 테스트 |  | 2026.01.28 ~ 2026.01.29 | 2 | bar: 3W 28 to 3W 29
발표 | 발표 준비 | 발표준비 |  | 2026.01.28 ~ 2026.01.29 | 2 | bar: 3W 28 to 3W 29